丽委办发〔2017〕2号

中共丽水市委办公室  丽水市人民政府办公室

关于印发《丽水市创建全国文明城市决战决胜

行动方案》的通知

各县（市、区）党委和人民政府，市直属各单位：

《丽水市创建全国文明城市决战决胜行动方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共丽水市委办公室

丽水市人民政府办公室

2017年1月23日

丽水市创建全国文明城市决战决胜行动方案

2017年是丽水市创建全国文明城市的决战之年。为加快建设丽水特色现代化城市，根据市委、市政府关于全面开展全国文明城市创建工作的总体部署，结合当前我市创建工作实际，特制定本方案。

一、总体要求

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委城市工作会议、全省宣传思想工作会议和市委、市政府有关部署，以《全国文明城市测评体系》为引领，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，突出市民文明素质提升，突出和谐宜居城市建设，突出城乡一体共建，注重创建利民惠民，注重强化问题导向，注重创新方式方法，注重创建常态长效，努力打造美丽整洁的生活环境、规范有序的社会环境、便捷高效的公共服务环境，全面提升市民综合素质、城市文明程度和群众生活质量，力争在2017年创成全国文明城市。

二、重点任务

（一）全面贯彻落实中央精神要求。

1．深化习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传。全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，在全体党员中深入开展“两学一做”学习教育，组织干部群众系统全面学习习近平总书记系列重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2．深化理想信念教育。深入开展“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局主题宣传教育，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。加强中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育，集中宣传展示党的十八大以来经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设取得的巨大成就，广泛开展党史、国史、社会主义发展史教育，强化法治意识、国家意识、社会责任意识和家庭意识教育，汇聚起同心共筑中国梦的强大力量。

3．及时传达贯彻中央重要精神。深入宣传十八届六中全会精神，充分展示全面从严治党的新实践新气象。认真贯彻落实《关于进一步加强社会主义精神文明建设的指导意见》，明确目标任务，落实工作举措。认真贯彻落实中央城市工作会议新要求新部署，推进智慧城市、海绵城市建设，不断深化文明城市创建，进一步提高创建水平。

（二）推进社会主义核心价值观落细落小。

1．持续推进公益广告宣传。全面贯彻落实全国公益广告工作推进会精神，推动各级各类媒体和各种社会媒介扎实做好“讲文明树新风”公益广告制作和刊播工作，打造一批融入城市景观风貌的街头公益广告小品，实现公益广告抬眼可见、举足即观。举办“最美丽水”公益广告创意大赛，推出一批富含丽水地方特点和文化特色的公益广告作品。修订《丽水市公益广告促进和管理暂行办法》等文件，进一步健全公益广告保障机制，鼓励、支持、引导单位和个人以提供资金、技术、劳动力、智力成果、媒介资源等方式参与公益广告宣传。

2．探索核心价值观入法入规。贯彻落实核心价值观融入法治建设的指导意见，推动核心价值观融入地方政策法规，运用法治手段解决道德领域突出问题。把核心价值观体现到市民公约、村规民约、学生守则、团体章程和各行各业规章规范中，在全市开展系列规范守则教育活动，向社会传导正确价值取向。

3．深化道德模范和“最美丽水好人”宣传。广泛发现和树立各类先进典型，按月公布“丽水好人榜”，开展“百名道德模范和‘丽水好人’六进”学习宣传活动，组织推荐第六届全国道德模范，形成群星灿烂与七星共明的先进群体格局。运用新闻媒体报道、文艺作品巡演、模范长廊建设等多种形式，做好最美人物、时代楷模、凡人善举等典型宣传。落实《丽水市道德模范待遇保障若干规定（暂行）》和《丽水市“关爱好人”基金管理办法（试行）》等各项举措，常态化关爱帮扶道德模范。

4．深化培育良好家风家教。开展“好家风好家训代代传”活动，围绕“传家训、立家规、扬家风”设置载体，弘扬传统家庭美德、现代家庭理念，建设新时代的家风文化。

5．推进核心价值观融入文艺创作和文化传承。拓宽核心价值观的线上传播渠道，推出一批展示核心价值观的电影、小说、戏剧等艺术作品。将核心价值观有效融入到爱国主义教育基地、民族团结教育基地、科普教育基地、国防教育基地、青少年课外活动基地建设之中。开展“我们的节日”“节俭养德全民节约”“全民阅读”等主题活动，将核心价值观融入群众性文化、道德传承等内容，深入弘扬乡贤文化，用核心价值观引领传统文化传承发展。

6．深入开展网络文明建设。开展网上精神文明创建活动，印发《丽水市关于开展网上精神文明创建活动的实施方案》，加强网络文明传播志愿者队伍培训和实战演练。开展道德典型网上宣传教育、网上“讲文明树新风”活动、精神文明创建活动和网络文明传播活动。开展“争做好网民、点赞好网民”活动，加强网络空间治理。

7．深入推进生态文明建设。广泛开展“我爱丽水”生态环境保护活动，宣传生态文明理念，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯。

（三）加快基础设施优化更新。

1．进一步完善城市基础设施。加速推进社区（城中村）设施修补工程，全面修缮里弄小巷墙面、露天排水渠。深化小区消防设施修复工程，完善老旧小区消防设施，加强消防设施维护和管理。推进老旧小区物防续建工程，完善一批老旧小区物防设施。推进乡镇综合文化站改造提升工程，完善基层文化服务设施。实施开发区临时疏导点建设改造提升工程，优化农贸市场环境秩序。

2．进一步完善交通设施。加快市区新增停车泊位建设，推进人车分离护栏安装工程，优化文明交通环境秩序。推进开发区增设停车位及施划标志标线工程，进一步完善城郊结合部交通设施。

3. 进一步完善绿化市政设施。全面加强市政设施管理，推进万象山公园改造、城区树池改造、城区道路绿化隔离带护栏改造、市区公园场所基础设施完善等工程建设，进一步提升市政设施建管水平。实施丽阳门公园古城墙区域修复工程，保护城市历史文化风貌。加快新征收地块和收储地块围墙（挡）修补工程，实施开发区环卫设施更新工程，优化城市细节管理水平。

（四）推进城市管理全面提升。

1．进一步优化城乡环境秩序。全面开展社区（城中村）、城郊结合部“六乱”专项整治，推进老旧小区外墙脱落专项治理，全面粉白市区小区楼道，进一步提升小区物业管理水平。深化乡镇环境卫生秩序专项整治，推进城乡环境卫生融合发展。

2．进一步优化市容秩序管理。推进城市综合执法管理，加大街面市容秩序整治力度，强化出店经营、流动摊贩、流浪犬、店招店牌、牛皮癣、消防通道等管理。推进公共厕所、基层文化体育设施、市区绿化、小区（城中村）出入口等点位整治、管理、规范、提升。加大建筑工地管理力度，实现全面达标。推进市区内河环境专项整治，优化市区水环境。

3．进一步优化交通秩序管理。开展突出交通违法行为专项整治，重点整治二三轮电动车以及其他非机动车违反交通信号指示通行、闯红灯、不按规定车道行驶、逆向行驶等交通违法行为。开展市区交通标志标线优化提升专项整治，重点加强对交通标线、标志的优化、维护以及拥堵路口的交通渠化，切实提高通行效率。加大消防通道整治力度，进一步提升常态化管理水平。

4．进一步优化经营秩序管理。加大农贸市场及其他专业市场的管理力度。全面提高大型商场、超市的管理水平。加大“五小行业”及社会办医疗机构整治规范，进一步规范小旅馆、小美容美发厅、小洗浴、网吧、小歌舞厅及婚纱影楼等公共性经营场所管理，全面提升公共性经营场所的亮证经营、诚信经营、食品安全、公共卫生、文明服务等水平。推进出租车营运秩序专项整治，规范文明行车秩序。

（五）深化基层创建扩面提质。

1．深化“美丽楼道、文明小巷、示范社区”系列创建。深化“美丽楼道”创建，点亮楼道灯、美化楼道墙、清除乱堆放，推进文明礼仪进楼道。开展“文明小巷”创建，推进“创建宣传进小巷、城管力量进小巷”等工作，命名一批美丽楼道、文明小巷、示范社区，举办全市第十届社区邻居节。

2．深化文明家庭创建。广泛开展“文明家庭”（星级文明户）、“最美家庭”创建活动，推进领导干部廉洁家庭建设，命名丽水“文明家庭”（星级文明户）。领导干部带头弘扬良好家风，廉洁修身、廉洁齐家。广泛宣传展示文明家庭，发挥榜样作用，在潜移默化中成风化俗。

3．深化文明校园创建。开展文明校园创建活动，实现全覆盖。重点围绕领导班子建设、思想道德教育、活动阵地建设、教师队伍建设、校园文化建设、整洁优美环境等方面开展创建，集中宣传展示一批文明校园创建典型，命名一批市级文明校园，做好第一届全国文明校园推荐工作。

4．深化文明单位创建。广泛开展文明单位（行业、窗口）创建，扩大创建覆盖面，开展具有行业特色、职业特点的文明创建活动，提升窗口行业服务质量，提升群众满意度和社会认可度。在交通（出租车、公交车）、卫生、金融等重点行业开展行业规范教育活动，提升文明行业创建水平。广泛开展“重品行、树形象、做榜样”活动，践行企业精神，模范遵守职业守则和行业规范。

5．深化县（市）文明创建。引导各县（市）深入开展文明创建工作，进一步加大投入，强化保障措施，广泛开展群众性创建活动，推进市县文明水平同步提升。

（六）深化城乡文明一体共建。

1．全面推进移风易俗工作。贯彻落实中央“推动移风易俗、树立文明乡风”会议精神，开展移风易俗文明乡风行动，大力开展宣传教育，针对铺张浪费、厚葬薄养、婚丧大操大办等问题开展专项整治，建立健全舆论监督、组织约束、纪检监察、重点整治等工作机制，狠刹“铺张浪费、婚丧大操大办、攀比炫富”等不良风气，提倡勤劳节俭美德，倡导现代文明理念，培育健康生活方式，改变落后风俗习惯。

2．开展小城镇文明行动。加强小城镇环境卫生秩序专项整治，重点实施“垃圾不落地、出行讲秩序、办酒不铺张、邻里讲和睦”四项行动，重点治理车乱停、房乱建等农村乱象，确保市域各小城镇环境整洁、民风和谐。推选一批生态文明村，培育一批全国、省级文明乡镇。

3．推进以城带乡、城乡共建。加大城市支持农村力度，推进城乡一体化发展，促进城乡公共文化资源均衡配置，推动城镇公共文化服务向农村延伸。

（七）推进未成年人思想道德建设。

1．完善未成年人思想道德建设工作机制。召开全市未成年人思想道德建设工作会议。健全完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络。提升推广教育、民政、文化、团委、妇联、残联、关工委等部门加强和改进未成年人思想道德建设工作方面的典型经验和成功做法。

2．开展思想道德教育实践活动。深化“我的中国梦”主题教育实践活动和“爱学习、爱劳动、爱祖国”活动，常态化开展美德少年等身边榜样活动，举办全市第六届未成年人道德文化节。组织开展以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容的中华经典诵读活动，全面开展“戏曲进校园”活动，加强未成年人中华优秀传统文化教育。

3．加强学校德育工作。认真贯彻全国、全省工作会议精神，教育引导中小学校师生做核心价值观的坚定信念者、积极传播者、模范践行者。引导未成年人熟知、背诵并默写社会主义核心价值观“24个字”，深化培育社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑工作。在全市中小学校全面开展文明校园创建活动。深入实施师德师风建设工程。全面建立家长委员会，办好家长学校，加强家校联系。深化落实中小学校思想品德课（思想政治课）和少先队活动。落实进城务工人员子女平等接受义务教育措施。实施《国家学生体质健康标准》，落实体育课程设置和课时安排。

4．加强家庭和社会教育。加强社区家长学校建设、管理和使用。组织社区开展关爱帮扶困难家庭、流动人口家庭未成年子女活动。切实发挥社区“未成年人活动室”的功能，为未成年人放学后和节假日开展活动提供服务。落实爱国主义教育基地和公益性文化设施向未成年人免费开放，组织开展各类学习实践活动。加强市（区）未成年人心理健康辅导中心（站）的管理和使用。

5．营造良好社会文化环境。开展城乡共建乡村学校少年宫活动，打造一批特色品牌。推进县级青少年活动中心、示范性综合实践基地等青少年校外活动场所建设。广泛开展优秀童谣征集推广传唱活动。落实留守儿童、困境儿童、流浪儿童等特殊群体未成年人工作措施。加强网吧管理，取缔“黑网吧”，常态化开展中小学校周边环境整治工作。广泛开展关爱保护未成年人健康成长的媒体宣传和公益广告宣传。

（八）引导市民素质全面提升。

1．深入打造四大城市品牌。持续打造最礼让城市品牌，广泛开展文明出行活动，推进“礼让斑马线”向县（市）延伸。在公共场所和服务窗口深入开展文明劝导，倡导文明行为。持续打造最整洁城市品牌，常态化开展“烟头垃圾不落地、家园环境更美丽”主题活动，严格落实保洁制度，巩固保洁成果。持续打造最有序城市品牌，推进交通环境硬件改造，加大“十大交通违法行为”整治力度，不断优化城市秩序。持续打造最有爱心城市品牌，广泛开展“学雷锋”志愿服务活动，深化“最美丽水好人”品牌建设，营造全社会“向善向上”的浓厚氛围。

2．推进志愿服务制度化建设。深入开展“微笑丽水”志愿服务行动，强化志愿服务组织、阵地、品牌、机制建设。引导、鼓励社会各界广泛参与文明旅游、文明交通、文明上网等主题志愿服务。强化志愿者培训，深入开展“四关爱”志愿服务活动。完善在职党员到社区报到和参与志愿服务的考核评价制度。广泛开展文化、医疗卫生、法律、环保、消防等专业志愿服务进社区活动。贯彻落实《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》，推进市区公共文化设施学雷锋志愿服务阵地规范化建设，在中小学校常态化开展青少年志愿服务活动。

3．深化“信用丽水”建设。加强诚信体制机制建设，推进建立覆盖全社会的征信系统，建设信用信息互联互通、交换共享的平台。开展诚信行业、诚信单位、诚信示范街区、诚信经营示范店等主题实践活动，制定诚信公约，加强行业自律。依法建立诚信“红黑名单”制度，制定守信优待政策，对失信违法者进行联合惩戒，开展失信突出问题专项整治。

4．深化全域文明旅游行动。在全市景区景点、旅行社、宾馆饭店、车站等重点场所开展“文明旅游 丽水最美”系列宣传教育活动。通过公益广告温馨提醒、公益宣传片引导、节假日文明旅游正反面宣传曝光等多种形式倡导文明旅游行为，强化文明旅游志愿活动，用好部门联席会议制度，把好“六关”，规范旅游市场秩序。

5．强化市民文明礼仪普及。开展“您好，丽水”文明礼仪教育实践活动，在机关单位、窗口行业、中小学校开展文明礼仪示范、培训、实践活动，推选一批“最美服务标兵”。印制和发放市民文明手册，教管结合，引导市民文明言行，提升文明素质。制作文明礼仪电视片、动画片、微电影、公益广告等，运用鲜活生动的方式普及文明知识、倡导时代新风。

三、推进步骤

我市创建全国文明城市决战决胜行动分为集中攻坚、决战决胜、巩固提升3个阶段：

（一）集中攻坚阶段（2017年2月至5月）。2月3日召开丽水市创建全国文明城市誓师大会，思想再统一，工作再部署。各单位各部门要逐级动员，全面部署，根据任务书制定具体细化工作方案，强化责任，明确任务。要集中人员、集中力量，针对重点区域、重点对象，全面自查自纠、整改提高、规范管理，逐条逐项精准对标落实，不折不扣完成每一项攻坚任务。

（二）决战决胜阶段。（2017年6月至7月）。各单位各部门对工作完成情况进行全面拉网式排查和回头看，确保各项指标落到实处。召开创建全国文明城市迎测大会，全面落实迎国测各项任务，确保迎测工作顺利完成。

（三）巩固提升阶段（2017年7月至12月）。针对国家测评反馈结果，整改问题，总结经验。健全完善保持创建工作长效的领导机制和工作机制，保障创建工作常态持久。

四、保障措施

创建全国文明城市时间紧，任务重，难度大，要求高，必须采取有效措施，保证各项工作落到实处。

（一）加强组织领导。各单位各部门要高度重视，把创建全国文明城市决战决胜行动作为重中之重的工作来抓，坚持“一把手”负总责，常态推进难点问题现场办公、领导联系重点项目制度、市区领导联系帮扶社区（城中村）工作制度。发挥人大代表、政协委员推动创建的作用。加大创建投入，确保创建工作财力、物力、人力、精力到位，形成党政齐抓、部门配合、条块结合、市区联动的工作格局。

（二）明确责任主体。各单位各部门要按照职责分工，研究制定工作实施方案，细化工作任务，倒排时间表，责任落实到人，集中力量，全力以赴做好各项工作。

（三）强化奖惩考核。各单位各部门要对本单位本部门创建工作落实情况定期组织开展督查，严格实行重大问题报告、责任追究、督查通报机制。深化周检查、月点评、季考评、年考核制度。实行创建工作与干部提拔、使用、奖惩相结合，对创建成绩突出的实行通报表扬，创建推进不力的实行问责惩戒。

（四）发动全民参与。广泛发动群众，组织市民积极投身全国文明城市创建工作。制订宣传计划，加大宣传力度。新闻媒体要开辟专栏，加强引导，通过典型宣传、跟踪报道、问题曝光等方式，使创建工作家喻户晓、深入人心，形成全民共创合力。

附件：1.2017年丽水市创建全国文明城市重点建设项目安排

2.2017年丽水市创建全国文明城市重点整治项目安排

3.2017年丽水市创建全国文明城市重点活动载体安排

附件1

丽水市创建全国文明城市决战决胜行动重点建设项目安排

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 完成时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区新增停车泊位工程（6200个） | 新增各类建筑配套停车位3000个。 | 2017年 8月31日前 | 市建设局 | 市场化运作 |
|  |  | 新增市区范围内收储地块临时停车泊位1000个。 | 2017年 8月31日前 | 市国土局 | 土地收储成本中列支 |
|  |  | 新增市区路内停车泊位1500个。 | 2017年 6月30日前 | 市公安局 | 在整治项目中列支 |
|  |  | 新增市行政中心北区块临时停车泊位400个。 | 2017年 6月30日前 | 市机关事务局 | 资金已落实 |
|  |  | 新增城市人行道、小区停车泊位300个。 | 2017年 6月30日前 | *莲都区政府 （处州执法分局） 市建设局 | 在整治项目中列支 |
| 2 | 小区消防设施 修复工程 | 完善老旧小区消防设施，加强消防设施维护和管理。对丽光小区、酱园弄小区、长运花苑、望湖公寓等113个住宅小区灭火器和消防栓设置及修复，并设置记录卡。 | 2017年 6月30日前 | 莲都区政府 |  |
| 3 | 老旧小区物防 续建工程 | 完善老旧小区物防设备。 | 2017年 6月30日前 | 莲都区政府 |  |
| 4 | 社区（城中村）设施修补工程 | 社区（城中村）小巷里弄路面修补、水沟明改暗以及桌椅设置等。 | 2017年 6月30日前 | 莲都区政府 |  |
| 5 | 乡镇综合文化站改造提升工程 | 对太平、仙渡、丽新、峰源等乡镇综合文化站场所改造，增设图书室、阅览室、活动室设施、设备等。 | 2017年 6月30日前 | 莲都区政府 |  |
| 6 | 人车分离护栏 安装工程 | 在市区人流量集中的路段、路口设置人车分离隔离护栏设施。对市区22个主要交通路口安装人车分离护栏；设置文进街（括苍路-学院路）772m、北苑路（城北街-人民街）1124m为示范街。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 7 | 街头公益广告 小品建设工程 | 对丽阳门、万象山、小转盘等3个公园，以及花园路与囿山路、大洋路与解放街等6个路口增设街头公益广告小品。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 8 | 万象山公园 改造提升工程 | 对公园内主干道铺设硬化路面约3000㎡;沿江栈道、烟雨楼、大观亭、望江亭、九曲桥、括苍亭、毛竹亭等修复。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
|  |  | 公园内增设路灯120盏以及相关线路设备安装。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 9 | 城区树池 改造工程 | 解放街（括苍路-丽青路）3km，高铁站周边（和平路-水东路）3km，寿元路（紫金路-宇雷路）0.4km，人民街、城北街等局部路段2.6km。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 10 | 城区道路绿化 隔离带护栏 改造工程 | 解放街（括苍路-丽青路）绿化隔离带改造3km,丽青路（花园路-和平路）绿化隔离带改造2km。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
|  |  | 对城区道路绿化隔离带护栏进行改造。包括改造丽青路（花园路-水东大桥）2.6km,解放街（括苍路-丽青路）1.4km,大洋路（人民街-丽阳街）0.5km,紫金路（绕城北线-卢镗街）2.5km,开发路（绕城北线-丽青路）1km。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 11 | 丽阳门公园古城墙区域修复工程 | 丽阳门公园西入口古城墙区块栏杆、亮化、墙体修复。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 12 | 市区公园场所基础设施完善工程 | 提升改造裸露地面，包括改造万象山公园3万㎡，老年公园2100㎡，人民街白杨林6000㎡。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
|  |  | 万象山、梅山背、小转盘等公园以及人民路白杨林，共新设置椅子600张、果壳箱600个、花箱200个、桌子200张。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
|  |  | 对各公园场所标识系统进行更新完善，新设置游览指示图50块，指示标牌1500块，设施标识牌1150块。 | 2017年 6月30日前 | 市建设局 |  |
| 13 | 新征收地块和收储地块围墙（挡）修补工程 | 对市区范围内新征收地块和收储地块围墙（挡）进行修补及美化。 | 2017年 6月30日前 | 市国土局 | 土地收储成本中列支 |
| 14 | 市体育中心训练场修建工程 | 市体育场馆训练场塑胶跑道、草坪修建及四周围栏更新。 | 2017年 5月31日前 | 市体育局 | 发改已立项 |
| 15 | 上桥疏导点停车场建设工程 | 上桥疏导点停车场建设：拆迁、地面平整、路面硬化、绿化、排水排污等建设，停车场安装监控照明设施、门卫房系统、施划标志标线900㎡、停车泊位150个。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 |  |
| 16 | 丽水开发区增设停车位及施划 标志标线工程 | 对绿谷大道与张村路、吴垵路、枫岭街、垟店路、龙庆路等重点路段施划标志标线6000m2；在丽沙路、成大街等停车难路段增设停车泊位500个。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 |  |
| 17 | 丽水开发区居住小区基础设施 修复维护工程 | 对3个开放小区、6个封闭小区路面破损修复，消防通道施划，污水管道疏通等。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 |  |
| 18 | 丽水开发区环卫设施更新工程 | 对已建范围内240L垃圾桶更新及果壳箱更换。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 |  |
| 19 | 丽水开发区临时疏导点建设改造提升工程 | 对张村临时疏导点建设，解决集贸市场及周边“脏乱差”问题。疏导点主体建设800㎡，建设用地6500㎡，新建停车位约50个，绿化、道路、管线迁移等配套设施建设。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 |  |
|  |  | 对上桥临时疏导点改造提升，解决周边“脏乱差”问题。华宝工贸有限公司原设计用厂房面积2100㎡，做临时疏导点改造。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 | 市场化运作 |
|  |  | 对水阁临时疏导点改造提升，解决水阁疏导点的“流动摊贩”“出摊经营”等问题。浙江俊达仪表有限公司原宿舍楼、展示楼2700㎡，做临时疏导点改造。 | 2017年 6月30日前 | 丽水开发区管委会 | 市场化运作 |
| 20 | 市区无障碍设施改建工程 | 对市区窗口单位、社区文化站、公共场馆、经营性场所、公共厕所等无障碍通道、扶手等设施改建。 | 2017年 6月30日前 | *莲都区政府 市残联 市建设局 市卫生计生委 市审管办 市人行 市金融办 等有关单位行业主管部门 |  |

注:标“*”号为牵头单位。

附件2

丽水市创建全国文明城市决战决胜行动重点整治项目安排

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 责任单位 | 整治时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区（城中村）、城郊结合部“六乱”专项整治 | 重点治理社区（城中村）、城郊结合部乱搭建、乱堆放、乱贴画、乱拉挂、乱停车、乱扔垃圾等现象，确保环境整洁有序。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市公安局 市市场监管局 | 2017年 6月30日前 |
| 2 | 市场、疏导点及周边环境 专项整治 | 开展农贸市场、专业市场、社会投资举办的菜市场、疏导点内外环境整治。重点整治超摊经营、不亮证经营以及周边违章搭建、违法停车、卫生秩序差、停车位施划不规范、消防不达标等问题，提升文明创建氛围。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 *市市场监管局 市公安局 市卫生计生委 | 2017年 6月30日前 |
| 3 | 出租车营运秩序专项整治 | 制定有效的奖惩激励机制，规范文明行车秩序，重点整治行车不系安全带、打手机、吸烟、吃零食现象，以及未按标准收费、未主动出具发票、拒载、拼车、宰客等不文明行车现象。 | *市交通运输局 市公安局 | 2017年 6月30日前 |
| 4 | 交通秩序专项整治 | 开展突出交通违法行为专项整治，重点整治二、三轮电动车以及其他非机动车违反交通信号指示通行、闯红灯、不按规定车道行驶、逆向行驶等交通违法行为。 | *市公安局 莲都区政府 丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展市区交通标志标线优化提升专项整治，重点加强对交通标线、标志的优化、维护以及拥堵路口的交通渠化，切实提高通行效率。 | *市公安局 莲都区政府 （处州执法分局） | 2017年 6月30日前 |
| 5 | 经营性公共场所专项整治 | 开展“五小行业”及社会办医疗机构整治规范，重点整治小旅馆、小美容美发厅、小洗浴、网吧、小歌舞厅及婚纱影楼等公共性经营场所和社会办医疗机构的持证经营、环境卫生、消防安全、宣传氛围等方面的问题，坚决杜绝未成年人违规进入网吧现象。 | *市卫生计生委 市文广出版局 市公安局 市消防支队 莲都区政府 丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展市区商家亮证（照）经营问题专项整治，重点对商家无证（照）经营、不亮证（照）经营行为进行整治，做到文明规范经营。 | *莲都区政府 市市场监管局 | 2017年 6月30日前 |
| 6 | 公共基础设施专项整治 | 开展公共厕所环境专项整治，重点加强公厕基础设施修缮、保洁管理，消除异味。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市建设局 市林业局 市瓯江景区管委会（筹） 市商务局 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展街道社区文化体育设施维护专项整治，重点加强设施维护，整治违法破坏、占用公共设施行为。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市体育局 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展市区绿化维护管养专项整治，重点加强社区（城中村）绿化补植、养护，落实部分长期缺管绿地的管养职责，整治违法毁绿行为。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市建设局 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展市区主次干道小区（城中村）出入口环境专项整治，重点对小区（城中村）出入口路面硬化、破损修补，做到无明显坑洼积水。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市建设局 | 2017年 6月30日前 |
| 7 | 市容环境专项整治 | 开展占道经营专项整治，重点整治流动摊贩、马路市场及电动车店、铝合金加工店、水果店等出店经营问题。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展破旧店招牌专项整治，重点对破旧店招店牌进行更新、维护，完成汽车东站店招牌更新维护。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市交通运输局 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 开展城市牛皮癣专项整治，重点整治市区主次干道乱张贴、乱涂写、乱发小广告等现象。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
|  |  | 根据《丽水市城市市容和环境卫生管理条例》，开展违法饲养宠物、家禽家畜专项整治，重点规范宠物溜放时间，整治违法饲养家禽家畜以及不即时清理所饲养动物排放粪便影响公共场所环境卫生行为。 | *莲都区政府 | 2017年 6月30日前 |
| 8 | 建筑工地专项整治 | 重点整治工地环境秩序，消防安全，宿舍、食堂安全卫生，以及围墙创建公益广告等方面的问题，达到标化工地要求。 | *市建设局 市市场监管局 市公安局 市卫生计生委 莲都区政府 丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 9 | 校园周边环境专项整治 | 重点整治校园周边游商、无证照摊点，做到校园周边公共场所和销售商品文明、健康、安全，完善交通标志标线和其它交通安全设施，健全完善护学岗等相关机制。 | *市综治办 *市教育局 市卫生计生委 市公安局 市市场监管局 市文广出版局 莲都区政府 丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 10 | 消防通道专项整治 | 对照标准优化消防通道标志标线，重点整治占用、堵塞、封闭消防车通道、疏散通道、安全出口等现象。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 市公安局 | 2017年 6月30日前 |
| 11 | 市区内河环境专项整治 | 重点整治内河水体黑臭问题及沿线脏乱差现象，打击非法捕鱼、垂钓等行为。 | *市水利局 莲都区政府 市瓯江景区管委会（筹） | 2017年6月30日前 |
| 12 | 乡镇环境卫生秩序专项整治 | 重点整治11个乡镇道乱占、车乱开、摊乱摆、房乱建、线乱拉现象，确保环境卫生干净整洁、垃圾清运及时、管理规范有序。 | *莲都区政府 *丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 13 | 老旧小区外墙脱落专项整治 | 重点对市区老旧小区外墙脱落存在安全隐患的外立面进行改造修缮。 | *莲都区政府 市建设局 | 2017年 12月31日前 |
| 14 | 小区物业管理提升 | 完善小区物业管理机制，重点修复基础设施、公共设施，环境整治，示范小区建设，氛围营造，社区警务室完善提升等。 | *莲都区政府 市公安局 | 2017年 6月30日前 |

注:标“*”号为牵头单位。

附件3

丽水市创建全国文明城市决战决胜行动重点活动载体安排

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化核心价值观落细落小行动 | 贯彻落实《关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的指导意见》，出台《2017年丽水市培育和践行社会主义核心价值观行动方案》，各类媒体广泛开展社会主义核心价值观的宣传阐释，拓宽核心价值观的线上传播渠道，推出一批展示核心价值观的电影、小说、戏剧等艺术作品。依托各类宣传文化阵地、爱国主义教育基地、道德讲堂广泛开展社会主义核心价值观教育活动，促进社会主义核心价值观宣传深入人心。 | 市委宣传部 市文明办 | 市文广出版局、市文联、市教育局、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 2 | 开展公益广告提升行动 | 全面贯彻落实全国公益广告工作推进会精神，落实提质增效工作要求，不断巩固和扩大公益广告刊播的覆盖面和影响力，推动各级各类媒体和各种社会媒介扎实做好社会主义核心价值观公益广告以及中国梦、学雷锋、关爱未成年人、志愿服务、诚信建设等“讲文明树新风”公益广告制作和刊播工作，让公益广告在丽水抬眼可见、举足即观。举办“最美丽水”公益广告创意大赛，多形式开展“讲文明树新风”公益广告征集活动，提升公益广告品质。修订《丽水市公益广告促进和管理暂行办法》等办法，进一步健全公益广告保障机制，鼓励、支持引导单位和个人以提供资金、技术、劳动力、智力成果、媒介资源等方式参与公益广告宣传。 | 市文明办 | 市市场监管局、市文广出版局、市经信委、市财政局（市地税局）、市国税局、市教育局、市建设局、市交通运输局、市委网信办、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 深化“微笑丽水”志愿服务行动 | 深入开展“微笑丽水”志愿服务行动，强化志愿服务组织、阵地、品牌、机制建设。引导、鼓励社会各界广泛参与文明旅游、文明交通、文明上网等主题志愿服务。强化志愿者培训，深入开展“四关爱”志愿服务活动。完善在职党员到社区报到和参与志愿服务的考核评价制度。广泛开展文化、医疗卫生、法律、环保、消防等专业志愿服务进社区活动。推进市区公共文化设施学雷锋志愿服务阵地规范化建设，在中小学校常态化开展青少年志愿服务活动。 | 市文明办 团市委 | 市直机关党工委、市教育局、市公安局、市旅委、市委网信办、市文广出版局、市卫生计生委、市司法局、市环保局、市民政局等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 4 | 深化“信用丽水”建设推进行动 | 进一步落实诚信“红黑名单”发布制度，建成全市信用信息平台，建立行政管理事项查询和应用信用记录制度。出台、落实失信联合惩戒和守信激励制度。广泛开展“诚信示范企业”“百城万店讲诚信”“诚信经营示范点”“守合同重信用”企业公示、“文明诚信市场”“放心消费单位”创建评选活动，加大推进诚信企业、诚信群体、诚信人物的正面宣传和失信败德行为的反面曝光，开展重点领域失信突出问题专项整治。 | 市发改委 （市信用办） | 市人行、市市场监管局、市商务局、市法院、市财政局（市地税局）、市国税局、市建设局、市环保局、市质监局、市安监局、市经信委、丽水检验检疫局、丽水海关等市直有关单位 | 2017年 6月30日前 |
| 5 | 深化全域文明旅游行动 | 开展“文明旅游 丽水最美”系列宣传教育实践活动，通过公益广告温馨提醒、公益宣传片引导、节假日文明旅游正反面宣传曝光等多种形式倡导文明旅游行为，强化文明旅游志愿活动，用好部门联席会议制度，把好“六关”，规范旅游市场秩序。增强“旅游行业文明先行一步”意识，提高旅游行业文明程度，在全行业形成“人人讲文明，处处见文明，事事显文明”的局面。 | 市旅委 市文明办 | 市文明旅游工作联席会议成员单位，各县（市、区）党委、政府 | 2017年6月30日前 |

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 深化“节俭养德全民节约”行动 | 深入开展节约型机关、节约型企业、节约型校园、节约型家庭创建活动，强化“节俭养德”宣传，深化“文明餐桌”行动。 | 市文明办 | 市发改委、市市场监管局等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年6月30日前 |
| 7 | 深化打造“最礼让城市“行动 | 深入打造“最礼让城市”品牌，持续开展“文明礼让我最美”“我是党员我带头、我是干部我率先”“文明过马路”大劝导等活动。坚持宣传教育和常态整治双管齐下，倡导“车让人，让出一份和谐、一份温馨、一份安全、一份文明”的社会文明理念。推进“礼让斑马线”向县（市）延伸，引导广大市民进一步形成“文明出行”良好习惯。开展“排队守秩序、礼仪待宾客”等主题活动，在公园（广场）、车站、商场（超市）、影剧院、景区等公共场所和服务窗口深入开展文明礼让劝导，全方位展现丽水人遵规守序、文明有礼的精神风貌。 | 市文明办 市公安局 | 市纪委、市公安局、市直机关党工委、市建设局、市交通运输局、市城管执法局、市教育局、团市委、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，各县（市、区）党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年6月30日前 |
| 8 | 开展市民文明礼仪普及行动 | 围绕生活礼仪、社会礼仪、场馆礼仪、职业礼仪、校园礼仪、涉外礼仪等，精心组织开展“您好，丽水”文明礼仪教育实践活动，在机关单位、窗口行业、中小学校开展文明礼仪示范、培训、实践活动；把核心价值观融入市民公约、村规民约、学生守则、行业规范、职业规则、团体章程，在全市开展系列规范守则教育活动；印制和发放市民文明手册，教管结合，引导市民文明言行，提升文明素质。 | 市文明办 | 市直机关党工委、市教育局、市直各窗口行业主管单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 9 | 开展移风易俗文明乡风行动 | 贯彻落实中央“推动移风易俗、树立文明乡风”会议精神，在全市开展“移风易俗乡风文明”行动，针对铺张浪费、厚葬薄养、婚丧大操大办等问题开展专项整治，建立健全舆论监督、组织约束、纪检监察、重点整治等工作机制，推进舆论引导和示范引领，狠刹“铺张浪费、婚丧大操大办、攀比炫富”等不良风气，在全市农村推动形成崇德向善之风、勤俭节约之风、文明健康之风。 | 市文明办 | 市纪委、市农办、市民政局等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 开展小城镇文明行动 | 加强小城镇环境卫生秩序专项整治。重点实施“垃圾不落地、出行讲秩序、办酒不铺张、邻里讲和睦”四项行动，使各小城镇环境更优美、人际关系更和谐、治理更有序、风尚更文明。充分发挥集镇对行政村的辐射作用和带动效应，深入推进文明村镇创建活动，加强创建工作的常态管理，推选新一批丽水市最美文明乡镇、生态文明村，做好全国、全省文明村镇推荐工作。 | 莲都区党委、政府 | 市农办、市建设局市公安局、市民政局等市直有关单位，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 11 | 深化中国梦宣传教育活动 | 全面部署开展中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育。运用多种形式组织党员干部开展中国特色社会主义理论学习，坚定道路自信、理论自信、制度自信。大力宣传展示党的十八大以来取得的巨大成就。在重要节点举办网上访谈、基层宣讲、展览展示、演讲征文等活动，开展中国道路宣传教育，推进中国梦宣传教育深入人心。 | 市委宣传部 | 市直机关党工委、市委党校、市委网信办、市文广出版局、市教育局、市档案局、团市委、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 12 | 深化道德模范和“最美丽水好人”宣传活动 | 广泛发现和树立各类先进典型，按月发布“丽水好人榜”，开展百名道德模范、丽水好人“六进”学习宣传活动，以新闻媒体报道、文艺作品展演、模范长廊建设等多形式做好最美人物、时代楷模、凡人善举等典型宣传；积极开展第五届浙江省道德模范和第六届全国道德模范推荐活动，做好典型宣传，扩大社会影响。落实《丽水市道德模范待遇保障若干规定（暂行）》和《丽水市“关爱好人”基金管理办法（试行）》各项举措，常态化关爱帮扶道德模范。 | 市文明办 | 市文广出版局、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 深入推进“美丽楼道、文明小巷、示范社区”系列创建活动 | 全面粉白市区小区楼道。深化“美丽楼道”创建，点亮楼道灯、美化楼道墙、清除乱堆放，建成260条“美丽楼道”，推进文明礼仪进楼道。开展“文明小巷”创建，推进“创建宣传进小巷、城管力量进小巷”等工作，考核通报一批美丽楼道、文明小巷、示范社区，举办全市第十届社区邻居节。 | 莲都区 党委、政府 | 市公安局、市民政局等市直有关单位 | 2017年 6月30日前 |
| 14 | 开展“重品行、树形象、做榜样”活动 | 围绕职业守则和行业规范，开展职业道德、职业规范学习教育，开展“最美教师”“最美体育人”“最美企业家”等先进典型选树活动，宣传和展示一批典型人物。 | 市文明办 | 市文广出版局、市体育局、市教育局、市科技局、市工商联等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 15 | 开展网上精神文明创建活动 | 印发《丽水市关于开展网上精神文明创建活动的实施方案》，加强网络文明传播志愿者队伍培训和实战演练。开展道德典型网上宣传教育、网上“讲文明树新风”活动、精神文明创建活动和网络文明传播活动。开展“争做好网民、点赞好网民”活动，加强网络空间治理。 | 市委网信办 | 市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 16 | 开展全民阅读活动 | 全面开展“书香丽水·全民阅读”活动，组织“4·23全民阅读日”系列活动，深化读书创意大赛、“书香家庭”等品牌建设，加强图书分馆、图书流通站点等阵地建设。 | 市文广 出版局 | 市文明办、市教育局、市文联等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 开展“我爱丽水”生态环境保护活动 | 制定部署年度环境保护主题活动方案，广泛开展“6.5世界环境日”“生态文明日”“节水日”“无车日”等系列主题宣传教育实践活动，引导市民积极参与环境保护主题活动，显著提高市民参与率。大力宣传生态文明理念，引导全社会参与节能减排，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯。 | 市环保局 | 市建设局、市交通运输局、市教育局、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 18 | 深化“万朵鲜花送文明”活动 | 通过“鲜花送给文明人”“各界送花尚文明”“街头送花赞文明”等活动，倡导文明驾驶、文明骑车、文明乘车、文明行路、文明排队等文明行为，树立文明标杆，引领文明风尚。 | 市文明办 | 丽水日报社、团市委、市公安局、市交通运输局等市直有关单位，莲都区党委、政府 | 2017年 6月30日前 |
| 19 | 深化文明单位（行业、窗口）创建活动 | 深化文明单位（行业、窗口）创建，扩大创建覆盖面，开展具有行业特色、职业特点的文明创建活动。在交通（出租车、公交车）、卫生、金融等重点行业开展行业规范教育活动，提升文明行业创建水平。 | 市文明办 | 市交通运输局、市卫计委、市人行、市金融办等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |
| 20 | 开展“最美服务标兵”评选活动 | 开展全市窗口行业“您好，丽水”主题教育活动，推选百名“最美服务标兵”，提升窗口行业服务质量，提升群众满意度和社会认可度。 | 市文明办 | 市直各窗口行业主管单位 | 2017年 6月30日前 |
| 21 | 深化文明家庭创建活动 | 广泛开展“文明家庭”（城区“六型文明户”，乡村“六星文明户”）创建活动，推进领导干部廉洁家庭建设，命名一批“文明家庭”。评选展示好婆婆、好媳妇、好邻居等身边好人。 | 市文明办 市妇联 | 市纪委、市直机关党工委，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 | 2017年 6月30日前 |

| 序 号 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 牵头 单位 |  | 责任单位 |  | 完成 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 开展弘扬乡贤文化主题活动 |  | 深入开展“寻找最美乡贤”活动，从外出创业、退伍军人、优秀教师、外出工作等人群中评选出百名丽水市“新乡贤”，征集编撰《乡贤好故事》，设立“乡贤文化馆”“乡贤主题墙”“乡贤文化一条街”等，在媒体积极宣传 “新乡贤”的嘉言懿行。积极引导新乡贤发挥反哺作用，促进地方发展。 |  | 市委宣传部 市文明办 |  | 市工商联、市侨联、丽水日报社、市广电总台等市直单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 |  | 2017年 6月30日前 |  |
| 23 |  | 开展“好家风好家训代代传”活动 |  | 开展“传家训、立家规、扬家风”等家风建设主题活动。编撰《好家风好家训故事汇》，在媒体开设专栏宣传展示好家风好家训，推动家训“挂厅堂、进礼堂、驻心堂”，实现好家风好家训代代传。 |  | 市文明办 |  | 市妇联、市档案局、丽水日报社、市广电总台，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 |  | 2017年 6月30日前 |  |
| 24 |  | 开展“我们的节日”主题活动 |  | 印发《关于做好2017年“我们的节日”主题活动的通知》，通过媒体、网络、公益广告等途径广泛开展“我们的节日”主题宣传活动。广泛开展“我们的节日”群众性文化、志愿服务、道德传承等活动，深化核心价值观、“中国梦”等内容融入。 |  | 市文明办 |  | 市文广出版局、市文联、市教育局、市民政局、团市委、丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会 |  | 2017年 6月30日前 |  |
| 25 |  | 开展文明创建“金点子”征集活动 |  | 广泛征集文明创建工作的“金点子”，组织市民群众开展评选，引导广大市民参与创建、支持创建。公布“金点子”落实情况，提升市民群众的满意率。 |  | 市创建办 |  | 丽水日报社、市广电总台等市直有关单位，莲都区党委、政府，丽水开发区管委会， |  | 2017年 6月30日前 |  |
| 26 |  | 开展戏曲进校园活动 |  | 全面推进戏曲进校园活动，组织采购传统戏曲，定期开展“名家进校园”“名剧进校园”“名团进校园”等活动，将戏曲融入教学，培育戏曲社团，形成传承戏曲文化的浓厚氛围。 |  | 市文广 出版局 |  | 市教育局、市财政局(市地税局)，各县（市、区）党委、政府 |  | 2017年 6月30日前 |  |
| 27 |  | 深化文明校园创建活动 |  | 重点围绕领导班子建设、思想道德教育、活动阵地建设、教师队伍建设、校园文化建设、整洁优美环境等方面开展创建活动，实现全市文明校园创建全覆盖。 |  | 市教育局 市文明办 |  | 各县（市、区）党委、政府 |  | 2017年 6月30日前 |  |
| 序 号 | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 牵头 单位 |  | 责任单位 |  | 完成 时间 |  |  |
| 28 | 开展城乡共建乡村学校少年宫活动 |  | 举办全市乡村学校少年宫工作培训班，组织开展各类假日实践活动，推进乡村学校少年宫与我市各类公益性文化设施实现资源共享，打造一批活动品牌。 |  | 市文明办 市教育局 |  | 市直有关单位，各县（市、区）党委、政府 |  | 2017年 9月30日前 |  |  |
| 29 | 开展美德少年身边榜样学习活动 |  | 开展寻找“身边的美德少年”活动、学习美德少年活动、争戴“美德小达人”雏鹰奖章活动和争做美德少年活动，在全市中小学生中形成争做美德少年的浓厚氛围。 |  | 团市委 |  | 市文明办、市教育局、市少工委 |  | 2017年 6月30日前 |  |  |
| 30 | 开展优秀童谣推广传唱活动 |  | 组织开展第二届优秀童谣征集活动，通过网络展播、汇编成册、纳入课堂等方式对优秀童谣进行推广和传唱。 |  | 市文明办 |  | 市文联、市教育局 |  | 2017年 6月30日前 |  |  |

中共丽水市委办公室                     2017年1月23日印发