丽委办发〔2018〕68号

中共丽水市委办公室  丽水市人民政府办公室

印发《关于丽水市助力东西部扶贫协作地区

脱贫攻坚的实施意见》的通知

各县（市、区）党委和人民政府，市直属各单位：

《关于丽水市助力东西部扶贫协作地区脱贫攻坚的实施意见》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共丽水市委办公室

丽水市人民政府办公室

2018年8月16日

关于丽水市助力东西部扶贫协作地区

脱贫攻坚的实施意见

为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见〉的通知》(中办发

〔2016〕69号）和《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于浙江省助力东西部扶贫协作地区脱贫攻坚的实施意见〉的通知》（浙委办发〔2018〕32号）精神，进一步推进我市对口帮扶地区脱贫攻坚，推动我市东西部扶贫协作工作落到实处、走在前列，现提出如下实施意见。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对东西部扶贫协作工作重要指示精神，牢固树立“四个意识”，聚焦脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫，发挥丽水特色优势，进一步加大工作力度，深化结对帮扶，强化责任落实，提高扶贫协作工作水平和实效，推动我市对口帮扶地区打赢打好脱贫攻坚战，与全国一道迈入全面小康社会。

（二）工作目标。举全市之力，助推我市对口帮扶的四川省6个县（区）加快脱贫攻坚步伐，通过结对双方的共同努力，健全东西部扶贫协作机制，拓展合作领域，充分发挥帮扶综合效益，确保到2020年我市对口帮扶地区现行国家扶贫标准下的农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽。

二、工作任务

（一）深化结对帮扶关系

1.完善携手奔小康行动的县县结对关系。莲都区结对广元市剑阁县，龙泉市结对广元市昭化区，青田县结对巴中市平昌县，缙云县结对巴中市南江县，遂昌县结对巴中市通江县，松阳县结对巴中市巴州区。[市对口支援办，有关县（市、区）]

2.探索携手奔小康行动镇（乡）镇（乡）、村村结对关系。承担东西部扶贫协作任务的县（市、区）可根据实际情况，积极探索与对口帮扶地区开展镇（乡）与镇（乡）、村与村结对工作（至少结对1个），并建立长效结对机制。[有关县（市、区）]

3.建立学校、医院结对关系。有关县（市、区）安排不少于1所学校、1所医院与对口地区建立结对帮扶关系，市本级安排1所学校、1所医院与巴中市本级学校、医院建立结对帮扶关系，互派人员开展交流合作。有条件的县（市、区）、市本级单位应利用互联网技术开展远程教育和远程医疗，帮助对口帮扶地区提高教育、医疗水平。[市教育局、市卫生计生委，有关县（市、区）]

（二）加大资金帮扶力度

1.统筹资金帮扶。从2018年起连续3年，我市对口帮扶四川省的6个贫困县（区），按平均每年每个受援县（区）3000万元的额度安排财政帮扶资金。2018年的财政帮扶资金于2018年5月底前拨付到位，2019年、2020年的财政帮扶资金于当年一季度拨付到位。加大直接帮扶建档立卡贫困户的项目资金支持力度，确保我市帮扶资金帮到点上、扶到根上。安排专项资金，用于保障各项对口帮扶工作开展。[市财政局、市对口支援办，有关县（市、区）]

2.严格资金监管。各前方工作机构要严格规范帮扶资金使用，确保精准使用，严禁资金闲置、被挪用占用或贪占等。有关县（市、区）职能部门要督促对口帮扶地区健全公告公示制度，扶贫资金分配结果一律公开，乡（镇）、村扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，接受社会和群众监督。市财政局要制定帮扶资金管理办法，有关县（市、区）要督促对口帮扶地区制定完善帮扶资金使用管理办法，建立帮扶资金绩效考核评价机制，提高帮扶资金使用管理水平。[市财政局、市审计局，有关县（市、区），挂川工作组]

（三）加大干部人才支持力度

1.增派挂职干部。从市直单位和县（市、区）领导班子中选派骨干力量，到对口帮扶地区挂职。向四川省选派工作组组长1名，向每个受援县（区）选派处级干部1名、科级干部1名。[市委组织部，有关县（市、区）]

2.选派专业技术人才。根据受帮扶地区实际需要，主动做好对接，长期选派专业技术人才赴当地挂职不少于2人（时间原则上为一年半以上），短期专业技术人才每年选派不少于10人次（时间原则上为三个月以上一年以下）。[市委组织部、市教育局、市科技局、市人力社保局、市卫生计生委、市农业局，有关县（市、区），挂川工作组]

3.开展干部人才培训。有关县（市、区）每年培训对口帮扶地区农村致富带头人20名、贫困村干部10名、东西部扶贫协作干部5名。有关县（市、区）要主动对接对口帮扶地区的干部人才培训需求，前方工作机构综合平衡提出培训计划，由有关县（市、区）负责组织培训，并报市直有关单位备案。[市委组织部、市对口支援办，有关县（市、区），挂川工作组]

（四）组织开展产业合作

1.开展经贸交流合作活动。市直有关单位和有关县（市、区）每年分批次组织40家以上企业赴对口帮扶地区考察对接[市本级至少10家，每个结对县（市、区）至少5家]，开展“万企帮万村”活动。支持建设一批建档立卡贫困人口参与度高的特色产业基地，力争培育一批带动贫困户发展产业的合作组织和龙头企业。[市经信委、市工商联、市商务局、市农业局、市供销社、团市委、市农投公司，有关县(市、区）]

2.扩大农牧产品销售。开展电子商务帮扶活动，动员丽商赴我市对口帮扶地区开展对接，帮助对口帮扶地区搭建电子商务平台，探索扶贫新路。指导对口帮扶地区制定发展农村电子商务方案，以各类活动和平台资源为载体，开展产品对接、服务对接、标准对接，促进对口帮扶地区扩大农牧产品销售。充分发挥丽水农博会等农产品展销平台作用，大力促进对口帮扶地区农产品销售到长三角地区。[市商务局、市农业局、团市委、市农投公司，有关县(市、区）]

（五）积极开展劳务协作

通过举办劳务招聘会、发布用工信息等方式，动员我市企业优先安排对口帮扶地区贫困劳务人员就业，力争安排中西部地区建档立卡贫困人员就业2000人以上[每个结对县（市、区）至少300人以上，市本级至少200人以上]。统筹开展中职学生合作培养，优先组织引导建档立卡贫困户家庭子女到我市就读中职学校并推荐就业。[市人力社保局、市教育局，有关县（市、区）]

（六）动员社会力量参与

完善社会参与方式，充分发挥丽水华侨优势，广泛动员社会各界参与东西部扶贫协作工作，积极开展扶贫捐资助学、慈善公益、医疗救助、社会工作和志愿服务等扶贫活动。动员丽商将有关公益基金重点投向我市对口帮扶地区，开展“扶贫光彩行”等献爱心活动。帮助培养来料加工经纪人，发展来料加工产业，带动农民增收致富。[市委统战部、市外侨办、团市委、市妇联、市工商联、市红十字会、市慈善总会，有关县（市、区）]

（七）实施资源互补计划

1.实施城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂计划。根据《国务院办公厅关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法的通知》（国办发〔2018〕16号）精神，按照上级下达的调剂任务，结合丽水市需求的实际，由市国土局会同市财政局统筹实施跨省域城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂工作，重点购买我市对口帮扶地区的土地指标。（市国土局、市财政局）

2.实施电力扶贫行动。认真贯彻落实国家光伏扶贫等政策，在全年电力电量平衡方案中，相应腾出一定额度的受电空间，优先消纳四川帮扶县光伏、水电的富余电量，增强四川贫困县的内生发展动力。（市经信委）

3.实施旅游疗养扶贫协作。充分发挥丽水旅游人才、旅游客源优势，搭建好受帮扶地区作为丽水职工疗养地平台，加强对对口帮扶地区旅游规划、旅游客源输送、旅游信息共享等方面的支持。[市总工会、市旅委，有关县(市、区）]

（八）营造扶贫协作浓厚氛围

组织新闻媒体广泛宣传东西部扶贫协作工作及涌现出的先进典型，积极营造全社会关心、支持和参与帮扶深度贫困地区的良好氛围。在对口帮扶地区广泛宣传丽水精神和扶贫先扶志的做法经验。（市委宣传部）

三、工作保障

（一）加强组织领导。各县（市、区）要加强对东西部扶贫协作工作的领导，摆上重要议事日程，党委常委会每年听取东西部扶贫协作工作情况汇报不少于2次。建立健全对口支援合作帮扶工作领导小组，党政主要领导亲自挂帅，形成各部门齐抓共管的工作合力。市直有关单位要确定分管领导、责任处室和工作人员负责对口支援合作帮扶工作。建立领导互访交流协商机制，党政主要负责同志每年到对口帮扶地区调研对接不少于1次，每年召开扶贫协作联席会议不少于1次。[市对口支援办，市直有关单位，有关县（市、区）]

（二）强化统筹协调。市对口支援办要建立完善与省有关厅局的衔接机制、与对口帮扶地区的对接机制、与兄弟市的横向联系机制以及与县（市、区）和市直有关单位的协调机制，统筹协调解决扶贫协作工作中的重要事项和问题，牵头编制扶贫协作三年行动实施方案（2018—2020年），形成大统筹、大协调、大扶贫工作格局。有关县（市、区）和市直有关单位要统筹推进本地本单位东西部扶贫协作工作的落实，协调落实好扶贫协作干部的生活保障、福利待遇等。各级扶贫协作单位和前方工作机构要通过联席会议、调研座谈等多种形式，建立常态化沟通对接机制，协调推进各项工作任务落实。[市对口支援办、市直有关单位，有关县（市、区），挂川工作组]

（三）加大督查力度。建立完善督查机制，市对口支援工作领导小组每年组织督查组对有关县（市、区）、市直单位对口帮扶工作开展督查，对未完成年度任务的，市委、市政府将予以通报批评。强化工作检查，2018—2020年每年12月，由市对口支援办牵头，会同有关单位组成检查组，以责任落实、工作开展、任务完成为标准，对有关县（市、区）开展检查，检查结果报市委、市政府，并在一定范围内通报。有关县（市、区）要组织经常性的督查巡查，确保扶贫协作各项工作落到实处。[市对口支援办、市直有关单位，有关县（市、区），挂川工作组]

附件：丽水市东西部扶贫协作结对关系一览表

附件

丽水市东西部扶贫协作结对关系一览表

| 序号 | 县（市、区） | 东西部扶贫协作结对县（区） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 莲都区 | 四川省广元市剑阁县 |
| 2 | 龙泉市 | 四川省广元市昭化区 |
| 3 | 青田县 | 四川省巴中市平昌县 |
| 4 | 缙云县 | 四川省巴中市南江县 |
| 5 | 遂昌县 | 四川省巴中市通江县 |
| 6 | 松阳县 | 四川省巴中市巴州区 |

中共丽水市委办公室                     2018年8月20日印发